## ANEXO I-I CRONOGRA FÍSICO-FINAN
Prestação de serviços eficientizacao e manutenção permanente e contínua, realização de melhorias (substituição de equipamentos) e modernização do parque de iluminação pública, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramental necessários para execução do objeto.
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI 07/2018 DESONERADA, SEINFRA/CE V024.1, ORSE SET/2018 E EMLURB 07/2018
BDI DOS MATERIAIS = 11,10% E BDI DOS SERVIÇOS = 25,00%
ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA HORISTA DE 84,16% E MENSALISTA DE 47,54% (JÁ INCLUSO NO VALOR UNITÁRIO DA MÃO DE OBRA)
ANEXO I-I - PLANILHA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS | % DO TOTAL CONTRATO | TOTAL (R$) | % MENSAL DE DESEMBOLSO | PERÍODO DE DESEMBOLSO | VALOR MENSAL (R$) | % MENSAL DE DESEMBOLSO | PERÍODO DE DESEMBOLSO | VALOR MENSAL (R$) | VALOR TOTAL ACUMULADO (R$)
1 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 83% | 48939426.12 | 0% | 1º E 2º MÊS (PROJ. EXEC - PVTE/MOBILIZAÇÃO) | 0 | 1.667% | DO 1º AO 12 MÊS DA ASSINATURA DO CONTRATO/COM RENOVAÇÃO A PERÍODO DE 12 MESES | 815657.102 | 48939426.12
ITEM | DISCRIMINAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS | % DO TOTAL CONTRATO | TOTAL (R$) | % MENSAL DE DESEMBOLSO | PERÍODO DE DESEMBOLSO | VALOR MENSAL (R$) | % MENSAL DE DESEMBOLSO | PERÍODO DE DESEMBOLSO | VALOR MENSAL (R$) | VALOR TOTAL ACUMULADO (R$)
2 | SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 17% | 10022018.04 | 0.927% | 1º E 2º MÊS (PROJ. EXEC - PVTE/MOBILIZAÇÃO) | 92908.1438 | 1.094% | DO 1º AO 60 MÊS DA ASSINATURA DO CONTRATO | 109646.3408 | 10022018.0375
|  |  |  | PARCELA REFERENTE AOS ITENS 2.9 e 2.10 DO CONTRATO |  |  | 2.709% | DO 1º AO 12 MÊS DA ASSINATURA DO CONTRATO/COM RENOVAÇÃO A PERÍODO DE 12 MESES | 271451.775
| DISCRIMINAÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS | % DO TOTAL SERVIÇOS | TOTAL (R$) | % MENSAL DE DESEMBOLSO | PERÍODO DE DESEMBOLSO | VALOR MENSAL (R$) | % MENSAL DE DESEMBOLSO | PERÍODO DE DESEMBOLSO | VALOR MENSAL (R$) | VALOR TOTAL ACUMULADO (R$)
2.1 | Serviço de substituição de luminária convencional por luminária com tecnologia de LED, inclusive acessórios (relé, conectores, etc), em topo de poste até 9,0 metros, com georeferenciamento e cadastramento (sem fornecimento de materiais) | 22.09% | 2214090.75 | 0% | 1º E 2º MÊS (PROJ. EXEC - PVTE/MOBILIZAÇÃO) | 0 | 1.667% | DO 1º AO 60 MÊS DA ASSINATURA DO CONTRATO | 36901.5125 | 2214090.75
|  | % DO TOTAL SERVIÇOS | TOTAL (R$) | % MENSAL DE DESEMBOLSO | PERÍODO DE DESEMBOLSO | VALOR MENSAL (R$) | % MENSAL DE DESEMBOLSO | PERÍODO DE DESEMBOLSO | VALOR MENSAL (R$) | VALOR TOTAL ACUMULADO (R$)
2.2 | Serviço de substituição de luminária convencional por luminária com tecnologia de LED, inclusive acessórios (relé, conectores, etc), em topo de poste com altura maior que 9,0 metros e até 13,0 metros, com georeferenciamento e cadastramento (sem fornecimento de materiais) | 14.65% | 1468177.2 | 0% | 1º E 2º MÊS (PROJ. EXEC - PVTE/MOBILIZAÇÃO) | 0 | 1.667% | DO 1º AO 60 MÊS DA ASSINATURA DO CONTRATO | 24469.62 | 1468177.2
|  | % DO TOTAL SERVIÇOS | TOTAL (R$) | % MENSAL DE DESEMBOLSO | PERÍODO DE DESEMBOLSO | VALOR MENSAL (R$) | % MENSAL DE DESEMBOLSO | PERÍODO DE DESEMBOLSO | VALOR MENSAL (R$) | VALOR TOTAL ACUMULADO (R$)
2.3 | Serviço de substituição de braço de luminária em Rede de Distribuição BT existente, por braço tipo IP curto, padrão RGE, em aço zincado ABNT 1010 a 1020, galvanizado a quente, inclusive acessórios (ferragens, cabos, etc), em topo de poste até 9,0 metros, com georeferenciamento e cadastramento (sem fornecimento de materiais) | 9.14% | 916000 | 0% | 1º E 2º MÊS (PROJ. EXEC - PVTE/MOBILIZAÇÃO) | 0 | 1.667% | DO 1º AO 60 MÊS DA ASSINATURA DO CONTRATO | 15266.6667 | 916000
|  | % DO TOTAL SERVIÇOS | TOTAL (R$) | % MENSAL DE DESEMBOLSO | PERÍODO DE DESEMBOLSO | VALOR MENSAL (R$) | % MENSAL DE DESEMBOLSO | PERÍODO DE DESEMBOLSO | VALOR MENSAL (R$) | VALOR TOTAL ACUMULADO (R$)
2.4 | Serviço de substituição de braço de luminária em Rede de Distribuição BT existente, por braço tipo IP médio, padrão RGE, em aço zincado ABNT 1010 a 1020, galvanizado a quente, inclusive acessórios (ferragens, cabos, etc), em topo de poste com altura maior que 9,00 e até 13,0 metros, com georeferenciamento e cadastramento (sem fornecimento de materiais) | 8.138% | 815600 | 0% | 1º E 2º MÊS (PROJ. EXEC - PVTE/MOBILIZAÇÃO) | 0 | 1.667% | DO 1º AO 60 MÊS DA ASSINATURA DO CONTRATO | 13593.3333 | 815600
|  | % DO TOTAL SERVIÇOS | TOTAL (R$) | % MENSAL DE DESEMBOLSO | PERÍODO DE DESEMBOLSO | VALOR MENSAL (R$) | % MENSAL DE DESEMBOLSO | PERÍODO DE DESEMBOLSO | VALOR MENSAL (R$) | VALOR TOTAL ACUMULADO (R$)
2.5 | Projeto Executivo de Viabilidade Técnica, Econômica e Financeira (PVTE), englobando quantidade de luminárias e braços a serem instalados, os serviços continuados a serem feitos durante todo contrato e o valor da economia de manutenção e energia apos a eficientizacao LED a ser gerada mensalmente para cada cidade do consorcio, a ser realizado em 60 (sessenta dias). ( preço por ponto luminoso) | 1.854% | 185816.2875 | 0.927% | 1º E 2º MÊS (PROJ. EXEC - PVTE/MOBILIZAÇÃO) | 92908.1438 | 0% | DO 1º AO 60 MÊS DA ASSINATURA DO CONTRATO | 0 | 185816.2875
|  | % DO TOTAL SERVIÇOS | TOTAL (R$) | % MENSAL DE DESEMBOLSO | PERÍODO DE DESEMBOLSO | VALOR MENSAL (R$) | % MENSAL DE DESEMBOLSO | PERÍODO DE DESEMBOLSO | VALOR MENSAL (R$) | VALOR TOTAL ACUMULADO (R$)
2.6 | Serviço de manutenção preventiva ou corretiva em poste com altura até 9,0 metros, envolvendo luminárias, cabos, caixas de medições, conectores, disjuntores, abraçadeiras, isolamento, aterramento, relés, sistema de telegestão, falhas etc. (sem material) ( preço/ponto) | 6.528% | 654200 | 0% | 1º E 2º MÊS (PROJ. EXEC - PVTE/MOBILIZAÇÃO) | 0 | 1.667% | DO 1º AO 60 MÊS DA ASSINATURA DO CONTRATO | 10903.3333 | 654200
|  | % DO TOTAL SERVIÇOS | TOTAL (R$) | % MENSAL DE DESEMBOLSO | PERÍODO DE DESEMBOLSO | VALOR MENSAL (R$) | % MENSAL | PERÍODO DE DESEMBOLSO | VALOR MENSAL (R$) | VALOR TOTAL ACUMULADO (R$)
2.7 | Serviço de manutenção preventiva ou corretiva em poste com altura acima de 9,0 e até 13,0 metros, envolvendo luminárias, cabos, caixas de medições, conectores, disjuntores, abraçadeiras, isolamento, aterramento, relés, sistema de telegestão, falhas etc. (sem material) ( preço/ponto) | 3.577% | 358537.5 | 0% | 1º E 2º MÊS (PROJ. EXEC - PVTE/MOBILIZAÇÃO) | 0 | 0.06168% | DO 1º AO 60 MÊS DA ASSINATURA DO CONTRATO | 5975.625 | 358537.5
|  | % DO TOTAL SERVIÇOS | TOTAL (R$) | % MENSAL DE DESEMBOLSO | PERÍODO DE DESEMBOLSO | VALOR MENSAL (R$) | % MENSAL DE DESEMBOLSO | PERÍODO DE DESEMBOLSO | VALOR MENSAL (R$) | VALOR TOTAL ACUMULADO (R$)
2.8 | Serviço de instalação, configuração e testes de dispositivos de controle individual para luminárias de tecnologia de LED, conectados à redes de área local (LAN) ( preço/ponto luminoso) | 1.518% | 152175 | 0% | 1º E 2º MÊS (PROJ. EXEC - PVTE/MOBILIZAÇÃO) | 0 | 1.667% | DO 1º AO 60 MÊS DA ASSINATURA DO CONTRATO | 2536.25 | 152175
|  | % DO TOTAL SERVIÇOS | TOTAL (R$) | % MENSAL DE DESEMBOLSO | PERÍODO DE DESEMBOLSO | VALOR MENSAL (R$) | % MENSAL DE DESEMBOLSO | PERÍODO DE DESEMBOLSO | VALOR MENSAL (R$) | VALOR TOTAL ACUMULADO (R$)
2.9 | Serviços de Gestão do Sistema de Iluminação Pública via sistema cal center 0800 para, atendimento aos usuários, controle de ordens de serviço e relatórios de falhas, trocas e manutenção (12 meses x 28.692 pl = 344.304 pl) - custo por ponto luminoso por mês | 26.3% | 2635711.95 | 0% | 1º E 2º MÊS (PROJ. EXEC - PVTE/MOBILIZAÇÃO) | 0 | 8.333% | DO 1º AO 12 MÊS DA ASSINATURA DO CONTRATO/COM RENOVAÇÃO A PERÍODO DE 12 MESES | 219642.6625 | 2635711.95
|  | % DO TOTAL SERVIÇOS | TOTAL (R$) | % MENSAL DE DESEMBOLSO | PERÍODO DE DESEMBOLSO | VALOR MENSAL (R$) | % MENSAL DE DESEMBOLSO | PERÍODO DE DESEMBOLSO | VALOR MENSAL (R$) | VALOR TOTAL ACUMULADO (R$)
2.10 | Serviços de Gestão do Sistema de Iluminação Pública via sistema de telegestao, incluído dados e relatórios gerais de: Falhas; trocas, manutenção corretiva e preventiva dados das luminárias abrangendo índices de luminosidade, dimerização, energia, temperatura (12 meses x 3.000 pontos luminosos = 36.000 pl) - custo por ponto luminoso por mês | 6.203% | 621709.35 | 0% | 1º E 2º MÊS (PROJ. EXEC - PVTE/MOBILIZAÇÃO) | 0 | 8.333% | DO 1º AO 12 MÊS DA ASSINATURA DO CONTRATO/COM RENOVAÇÃO A PERÍODO DE 12 MESES | 51809.1125 | 621709.35
TOTAL ACUMULADO MATERIAIS E SERVIÇOS CONTRATO |  | 100% | 58961444.16
QUADRO RESUMO CONTRATO |  |  |  | TOTAL % DE DESEMBOLSO | PERÍODO DE DESEMBOLSO | TOTAL VALOR (R$) | TOTAL % DE DESEMBOLSO | PERÍODO DE DESEMBOLSO | TOTAL VALOR (R$) | VALOR TOTAL ACUMULADO (R$)
TOTAL MATERIAIS E SERVIÇOS POR PERÍODO |  |  |  | 0.3151% | 1º E 2º MÊS (PROJ. EXEC - PVTE/MOBILIZAÇÃO) | 185816.2875 | 94.16% | DO 1º AO 60 MÊS DA ASSINATURA DO CONTRATO | 55518206.57 | 58961444.1575
|  |  |  | PARCELA REFERENTE AOS ITENS 2.9 e 2.10 DO CONTRATO |  |  | 5.525% | DO 1º AO 12 MÊS DA ASSINATURA DO CONTRATO/COM RENOVAÇÃO A PERÍODO DE 12 MESES | 3257421.3